PROJECT  /  001

# AI 角色社区 App
二次开发实施计划书

基于 Khui AI 开源底座的移动优先产品路线图

版本  v1.0    ·    2026 年 10 月 11 日

实施策略：先运行验收 → 再中文化与交互二开 → 再建社区 → 最后接入真实收费

当前执行状态

•  已完成：技术路线、阶段门禁、源码静态审查、检查脚本和独立测试。

•  待完成：获取完整原仓库并进行安装、构建、E2E、真实 AI 对话验收。

•  重要提示：尚未把本启动包的代码直接合入 Khui AI 源码。

候选仓库   github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack

版本：v1.0 · 制定日期：2026-10-11 · 候选底座：Khui AI（Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack） · 状态：第 0 阶段部分完成，真实仓库运行验收待完成。

## 1. 项目目标与边界

产品定位：国内中文用户使用的「AI 角色扮演 + 角色创作/分享 + 真人兴趣社区」移动优先产品；先用 PWA 验证体验和留存，再决定是否上架原生 App。

第一版目标用户：喜欢原创 AI 角色、二次元/互动剧情和角色创作的成年人；年龄准入及内容分级须专门设计。用户循环：浏览角色 → 试聊 → 收藏/关注作者 → 创建/发布角色 → 互动讨论 → 再次发现。

MVP 必须有：中文注册登录、角色广场与搜索、创建/编辑/发布角色、真实 AI 流式聊天、对话历史、角色收藏、角色评论、创作者主页、基础举报与管理、PWA 桌面图标和独立窗口。

第二阶段再加：独立真人圈子、发帖/评论、关注动态、推荐排序、优质创作者工具、虚拟币与支付、长期记忆及群聊。

明确不做：第一版不做原生双端重写、不做复杂视频生成、不做大规模推荐算法、不做用户之间私信、不做创作者现金分成，也不使用未经授权的原项目商标、人物图片或品牌素材。

## 2. 技术与授权原则

•  底座：Khui AI，Next.js 14、TypeScript、React 18、Prisma 5。当前源码数据库 provider = sqlite；服务端采用 Next.js API Route，聊天 SSE 调用 OpenAI 兼容接口。

•  许可：仓库 LICENSE 为 MIT。保留许可及版权声明，逐项核实角色素材、图片、声音、商标、第三方字体的授权；MIT 许可本身不自动覆盖所有素材。

•  架构策略：优先保留账户、角色和对话表及 API；在同一仓库添加前端页面和社区领域模型。避免开始阶段引入第二个论坛系统和跨服务认证。

•  隔离环境：dev/staging/prod 三套配置，开发和测试使用虚拟币及非真实支付；生产必须绑定真实收单及可核验回调。

•  密钥：模型 Key、支付密钥、JWT 密钥仅存环境变量或 Secret Manager，不得进入 Git、客户端或截图。

•  交付基线：每一步要求“源码修改 + 自动化测试 + 手工验收 + 可回滚”，不能把 README 功能宣称当作真实验证。

## 3. 阶段计划（以工作日为参考，不承诺固定交付日期）

### M0 / 源码入库与可运行验证（第 1 周，预计 2–5 个工作日）

任务顺序：

1. M0-01 保存上游仓库 URL、提交 SHA、LICENSE；建立自己的私有代码仓库和 main/develop 分支。

2. M0-02 克隆/解压完整源码；检查 Git 状态、依赖锁、图片资源和许可证；新建环境文件，不提交密钥。

3. M0-03 用项目 CI 指定的 Node.js 24 运行 npm ci；执行 Prisma 迁移和初始数据 Seed。

4. M0-04 执行 npx tsc --noEmit、npm run build、npm test，再执行 scripts/verify-ai-context.mjs、verify-rate-limit.mjs 与 stress-economy.mjs。

5. M0-05 手工完成注册 → 创建角色 → 公开发布 → 角色广场看到它 → AI 真实响应 → 保存聊天记录。

6. M0-06 跑准备度检查，形成漏洞/阻塞清单，按 P0、P1、P2 排级；所有 P0 先修复。

验收门槛 G0：完整源码已入库；本地可启动；上述命令成功；没有假 AI 回复被当作真实调用；登录/角色/聊天核心流程通过；保存测试日志和关键截图。失败则暂停后续 UI 二开。

### M1 / 稳定化与中文品牌化（第 2–3 周，预计 5–10 个工作日）

1. M1-01 按模块梳理所有泰语硬编码；提取中文 i18n 文案，覆盖登录、探索、角色详情、聊天、商城、错误信息及空状态。

2. M1-02 移除/替换缺乏授权证明的原产品图标、广告素材、角色 Seed 数据、预置人设及品牌字样，保留合法授权声明。

3. M1-03 将导航归一为「发现 / 聊天 / 圈子 / 我的」四个一级入口；圈子入口初期可为受控空状态。

4. M1-04 重构手机安全区域、触控按钮、输入框避让键盘、页面缓存、滚动位置恢复与骨架屏。

5. M1-05 配置 PWA manifest、图标、启动页、更新机制与独立窗口；分别真机验证 Android Chrome 和 iPhone Safari 可安装性及限制。

验收门槛 G1：100% 核心用户旅程为中文；360–430 px 手机宽度无横向滚动；聊天连续消息不卡输入；PWA 添加桌面后可在独立窗口开启，关键导航行为可复现。

### M2 / 角色内容与聊天体验（第 3–4 周，预计 5–10 个工作日）

1. M2-01 角色卡结构：名称、头像、标签、人设、开场白、可见性、创作者、举报状态与版权声明。

2. M2-02 新建/编辑/预览/发布/下架角色；后端校验作者权限、私有可见性、字段长度与图片大小。

3. M2-03 角色广场：分类、搜索、最新、热门、收藏；禁止直接使用全量公开未审核角色。

4. M2-04 AI 模型接入：统一真实 API、超时/重试、SSE 断线处理、成本日志及用户每日额度；生产禁用模拟回复的成功假象。

5. M2-05 角色聊天：聊天列表、会话历史、删除与导出、违禁内容报告；至少覆盖不同角色消息上下文的单元测试。

验收门槛 G2：新用户能 5 分钟内创建并公布角色；另一个用户能发现并聊天；会话隔离、访问控制、字符长度、模型断线与额度耗尽场景通过测试。

### M3 / 真人社区 MVP（第 5–7 周，预计 10–20 个工作日）

1. M3-01 设计 Circle、CircleMember、Post、PostMedia、PostLike、PostComment、Follow、ModerationAction 等数据模型与迁移，角色评论复用需厘清权限边界。

2. M3-02 创建和订阅圈子；圈子可关联角色标签、作者或世界观，但不能强制用户加入。

3. M3-03 帖子发布、图文评论、删除、举报及作者编辑权限；添加限流与内容大小配额。

4. M3-04 关注创作者、粉丝列表、创作者主页动态、角色与帖子双向跳转。

5. M3-05 基础管理台：举报队列、隐藏内容、封禁/解封、申诉记录与审计日志；为运营人员设置最小权限。

6. M3-06 完成冷启动内容规范：至少 30 个原创角色和 10 个圈子话题，每个素材要有来源与授权记录。

验收门槛 G3：用户 A 发帖、用户 B 评论及关注、作者收到正确的站内状态（首版可无推送）；敏感内容可以被举报且管理员可处理；跨用户无法编辑/删除他人内容。

### M4 / 真实收费与成本风控（第 7–9 周，预计 7–14 个工作日）

1. M4-01 确定商业模式：基础免费次数 + 充值金币 / 会员额度；先只做一种主付费路径。

2. M4-02 设计不可篡改的交易流水、唯一订单号、服务端金额核对、事务扣费与幂等回调。

3. M4-03 接入合法支付渠道，并针对网页支付与应用商店内购分别确认规则；前端“购买成功”绝不能直接发币。

4. M4-04 用户额度、模型调用成本、异常消费告警、后台退款/冲正和禁止负余额规则。

5. M4-05 小范围付费验证，按人民币记录每千次对话成本、平均付费率、退款率和毛利率。

验收门槛 G4：使用支付渠道沙箱成功完成购买、回调、退款、重复通知、并发扣费、订单对账；禁止 ALLOW_SIMULATED_PURCHASES=true 进入生产。

### M5 / 安全、隐私、灰度与数据决策（第 9–12 周，预计 7–14 个工作日）

1. M5-01 完成权限越权测试、接口速率测试、内容审核与举报流程演练、模型 Prompt 注入隔离、图片与文件上传安全检查。

2. M5-02 做数据导出和删除、隐私政策、未成年人保护、内容版权处理机制，依据目标市场和分发渠道核对合规义务。

3. M5-03 配置线上错误监控、模型调用成本监控、数据库备份、恢复演练和回滚演练。

4. M5-04 邀请 30–100 名种子用户灰度验证，按角色创建率、次日/7 日留存、聊天完成率、发帖率、审核处理时长判断继续/转向。

5. M5-05 围绕真实留存反馈优化产品，不以功能数量为唯一交付标准。

验收门槛 G5：无已知 P0 漏洞；日志可追溯且不泄露密钥和聊天隐私；备份可恢复；运营和内容处置有值班责任人；用户反馈闭环可追踪。

## 4. 优先级与依赖关系

| 优先级 | 要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 完整仓库可构建、真实 AI 回复、用户权限隔离、不可免费铸币、密钥保护、保留版权许可 | 不达标不得公开上线 |
| P1 | 中文四导航、角色广场、角色创作和收藏、手机浏览器体验、内容举报 | 形成最小有价值产品 |
| P2 | 真人圈子、帖子、关注、站内反馈、后台审核 | 形成社区差异化 |
| P3 | 支付/会员、推荐排序、复杂记忆和多角色世界 | 有留存数据后再投入 |

依赖链：M0 运行通过 → M1 UI/语言 → M2 角色聊天闭环 → M3 真人社区 → M4 真实商业化 → M5 灰度开放。安全、监控、合规各阶段持续进行。

## 5. 主要风险和应对

| 风险 | 当前证据 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 底座成熟度低 | 2026-07 创建、Star 少、公开维护周期短 | 必须先做真实构建与核心流程验收，不通过则考虑切换底座 |
| 模拟回复掩盖模型不可用 | src/lib/chat-stream.ts 有 streamMockResponse | staging/prod 未配 API 或上游失败时必须显示可识别错误，不能假装真实 AI |
| 虚拟币直接发放 | src/app/api/coins/purchase/route.ts 明示模拟购买 | 生产禁用该入口，接入支付回调后再启用支付 |
| SQLite 并发与多节点限流 | prisma/schema.prisma 为 sqlite，src/lib/rate-limit.ts 用 Map | 早期内测可单机；放量前评估 PostgreSQL/Redis 迁移和一致性 |
| 角色 Seed 版权及真人肖像风险 | public/ 有大量素材和预置角色 | 发布前重新取得授权或替换原创素材 |
| 社区关系字段不完整 | 有 followerCount 但无独立 Follow 数据模型 | 新增真实关系表，保证计数准确和权限安全 |
| 隐私与内容风险 | 角色扮演与真人发帖皆为 UGC | 举报审核、敏感内容分级、删除与审计先于大规模公开 |
| 成本失控 | 按对话付 API 成本且响应可长 | 设置每用户/全站预算、Token 计费日志和自动熔断 |

## 6. 工程工作方式（每一个任务都执行）

每张任务卡包含：任务编号、用户可感知结果、影响文件、数据库迁移、后端接口、前端页面、测试场景、上线开关、风险、回滚方式。提交规则为 feat:/fix:/test:/docs:；一个任务一个小提交，先在 develop 集成，测试通过再合并 main。不允许将模型 Key、用户真实数据或支付密钥上传至仓库。

每个迭代最小验收：TypeScript 类型检查、构建、回归测试、至少一条真实业务手工路径通过；对 AI 调用、余额、授权和角色可见性要求额外的自动测试。

## 7. 已开始的执行记录（截至 2026-10-11）

•  [完成] M0-00 正式计划书、任务编号、阶段门禁、风险表已建立。

•  [完成] M0-01a 通过 GitHub 代码连接核对实际仓库、MIT LICENSE、package.json、.env.example、CI、数据库模型、聊天和虚拟币接口。

•  [完成] M0-06a 编写可插入原仓库的安全/准备度检查脚本与独立测试，并在本地运行脚本自测。

•  [阻塞] M0-01b 本执行环境 GitHub DNS 无法解析，git clone 未成功；没有可修改的完整 Khui AI 源码副本。

•  [未开始] M0-02～M0-05 未安装项目原依赖，未运行原项目构建、数据库迁移、E2E 或真实模型对话。

解除阻塞的方法：在具有 GitHub 访问的环境下载完整仓库 ZIP，上传到当前对话；之后继续先跑 M0 检查，不直接跳到界面开发。当前交付的启动包可先行复用。

## 8. 官方源代码定位

•  仓库：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack

•  LICENSE：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/LICENSE

•  依赖：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/package.json

•  CI：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/.github/workflows/ci.yml

•  数据表：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/prisma/schema.prisma

•  模型聊天：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/src/lib/chat-stream.ts

•  模拟充值：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/src/app/api/coins/purchase/route.ts

•  限流：https://github.com/Gubbitkeytoday/khuiai-fullstack/blob/master/src/lib/rate-limit.ts